## Kalender
Zeiten |  | Kalenderwoche | [6 empty] | KW 51/2018 | [7 empty] | KW 52/2018 | [6 empty] | KW 1/2019 | [6 empty] | KW 2/2019 | [8 empty] | KW 3/2019 |  |  |  |  | KW 4/2019 |  |  |  |  | KW 5/2019 |  |  |  |  | KW 6/2019 |  |  |  |  | KW 7/2019 |  |  |  |  | KW 8/2019 |  |  |  |  | KW 9/2019 |  |  |  |  | KW 10/2019 |  |  |  |  | KW 11/2019 |  |  |  |  | KW 12/2019 |  |  |  |  | KW 13/2019 |  |  |  |  | KW 14/2019 |  |  |  |  | KW 15/2019 |  |  |  |  | KW 16/2019 |  |  |  |  | KW 17/2019 |  |  |  |  | KW 18/2019
|  | Datum | [6 empty] | 2018-12-17 |  | 2018-12-18 |  | 2018-12-19 | 2018-12-20 |  | 2018-12-21 | 2018-12-24 | 2018-12-25 |  | 2018-12-26 | 2018-12-27 | 2018-12-28 |  | 2018-12-31 | 2019-01-01 | 2019-01-02 |  | 2019-01-03 | 2019-01-04 |  | 2019-01-07 |  |  | 2019-01-08 | 2019-01-09 |  | 2019-01-10 | 2019-01-11 |  | 2019-01-14 | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 2019-01-21 | 2019-01-22 | 2019-01-23 | 2019-01-24 | 2019-01-25 | 2019-01-28 | 2019-01-29 | 2019-01-30 | 2019-01-31 | 2019-02-01 | 2019-02-04 | 2019-02-05 | 2019-02-06 | 2019-02-07 | 2019-02-08 | 2019-02-11 | 2019-02-12 | 2019-02-13 | 2019-02-14 | 2019-02-15 | 2019-02-18 | 2019-02-19 | 2019-02-20 | 2019-02-21 | 2019-02-22 | 2019-02-25 | 2019-02-26 | 2019-02-27 | 2019-02-28 | 2019-03-01 | 2019-03-04 | 2019-03-05 | 2019-03-06 | 2019-03-07 | 2019-03-08 | 2019-03-11 | 2019-03-12 | 2019-03-13 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 2019-03-18 | 2019-03-19 | 2019-03-20 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-03-25 | 2019-03-26 | 2019-03-27 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 2019-04-01 | 2019-04-02 | 2019-04-03 | 2019-04-04 | 2019-04-05 | 2019-04-08 | 2019-04-09 | 2019-04-10 | 2019-04-11 | 2019-04-12 | 2019-04-15 | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 2019-04-22 | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 2019-04-29 | 2019-04-30 | 2019-05-01 | 2019-05-02 | 2019-05-03
|  | Urlaub |  | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | [8 empty] | G |  |  | U | U | U |  |  | F
Projekte / Teams Projekte / Teams Projekte / Teams
|  | T | Team: Entwicklung | [7 empty] | P1 |  | P2 | [13 empty] | Re |  |  | Rv |  |  |  | P1 | P2
|  | T | Team: Entwicklung | [16 empty] | X |  |  | X
|  | T | Team: QS | [5 empty] | Pl | [6 empty] | JF | Pl |  |  |  |  | JF |  | Pl |  |  |  |  | JF |  | Pl | [6 empty] | JF |  | Pl
|  | P | Hardware Modul | [5 empty] | KO | AP | [12 empty] | AP | EP | [14 empty] | EP
|  | P | Hardware Modul | [6 empty] | A1 |  |  |  | A1 | A2 |  |  | A2 | A3 |  |  |  | A3 | E1 | [7 empty] | E1 | E2 |  |  | E2 | PQ |  | PQ
|  |  | ADI | [5 empty] | AO |  |  | D
Kalendernavigation / Anpassung
3 | verg. Tage anzeigen | [8 empty] | !Demoversion! Bei dieser Excel Datei handelt es sich um eine Demoversion ohne funktionierende Makros und vermittelt lediglich Teilaspekte der grafischen Präsentation der vollständigen Version. Die vollständige Version ist hier erhältlich: https://www.controllingportal.de/Marktplatz/Excel-Tools/Excel-Vorlage-Project-Team-Schedule-Projekt-Team-und-Personalplaene.html?clear_cache=Y
| gehe zu Datum |  |  |  | 2018-01-01
Export
Note on G6: Noch nicht geplanter Urlaub
Note on H6: Eingeplanter Urlaub
Note on I6: Urlaub bereits verstrichen
Note on J6: Eingeplante Gleittage
Note on K6: Bereits verstrichene Gleittage.
Note on M10: Planung Keine weitere Beschreibung vorhanden.
Note on M12: KickOff Kunde kennenlernen, Projektrahmen erfassen.
Note on M17: Offene Aktion Meeting Minutes zum KickOff ablegen
Note on N12: Anforderungsphase Keine weitere Beschreibung vorhanden.
Note on N13: Use Case Aufnahme Keine weitere Beschreibung vorhanden.
Note on P8: Planning 1 Keine weitere Beschreibung vorhanden.
Note on R17: Entscheidung (Decision) Urlaubsplanung ist bis zum 21.12.18 abgeschlossen
Note on S8: Planning 2 Keine weitere Beschreibung vorhanden.
Note on V13: Use Case Aufnahme Keine weitere Beschreibung vorhanden.
Note on W13: Use Case Refinement Keine weitere Beschreibung vorhanden.
Note on Y10: Jour Fixe Keine weitere Beschreibung vorhanden.
Note on AB10: Planung Keine weitere Beschreibung vorhanden.
Note on AE13: Use Case Refinement Keine weitere Beschreibung vorhanden.
Note on AF13: Use Case Abnahme Keine weitere Beschreibung vorhanden.
Note on AH9: Teamurlaub Keine weitere Beschreibung vorhanden.
Note on AN10: Jour Fixe Keine weitere Beschreibung vorhanden.
Note on AP9: Teamurlaub Keine weitere Beschreibung vorhanden.
Note on AP12: Anforderungsphase Keine weitere Beschreibung vorhanden.
Note on AP13: Use Case Abnahme Keine weitere Beschreibung vorhanden.
Note on AQ10: Planung Keine weitere Beschreibung vorhanden.
Note on AQ12: Entwicklungsphase Keine weitere Beschreibung vorhanden.
Note on AQ13: Entw. Primärfeatures Keine weitere Beschreibung vorhanden.
Note on AX8: Retrospective Keine weitere Beschreibung vorhanden.
Note on BC10: Jour Fixe Keine weitere Beschreibung vorhanden.
Note on BD8: Review Keine weitere Beschreibung vorhanden.
Note on BF10: Planung Keine weitere Beschreibung vorhanden.
Note on BG13: Entw. Primärfeatures Keine weitere Beschreibung vorhanden.
Note on BH13: Entw. Sekundärfeatures Keine weitere Beschreibung vorhanden.
Note on BI8: Planning 1 Keine weitere Beschreibung vorhanden.
Note on BL8: Planning 2 Keine weitere Beschreibung vorhanden.
Note on BN13: Entw. Sekundärfeatures Keine weitere Beschreibung vorhanden.
Note on BO13: Abnahmephase Keine weitere Beschreibung vorhanden.
Note on BR10: Jour Fixe Keine weitere Beschreibung vorhanden.
Note on BT12: Entwicklungsphase Keine weitere Beschreibung vorhanden.
Note on BT13: Abnahmephase Keine weitere Beschreibung vorhanden.
Note on BU10: Planung Keine weitere Beschreibung vorhanden.
Heute
- KW
KW +
Projekte/Teams Export
Zeile hoch
Zeile runter
Einstellungen
Kalender exportieren

## Projekte
Steuerung / Verschiebung eines markierten Events / Färbung
Projekte und Events
Projekte / Aufgaben
|  | Events Events Events Events Events | J | # | Hardware Modul | J | # | Software Modul | J | # | Marketing und Vertrieb | J | # | J | # | J | # | J | # | J | # | J | #
|  |  |  | KO | KickOff
|  |  |  | AP | Anforderungsphase
|  |  |  | A1 | Use Case Aufnahme
|  |  |  | A2 | Use Case Refinement
|  |  |  | A3 | Use Case Abnahme
|  |  |  | EP | Entwicklungsphase
|  |  |  | E1 | Entw. Primärfeatures
|  |  |  | E2 | Entw. Sekundärfeatures
|  |  |  | PQ | Abnahmephase
E+H CoDIA Termine
E+H FieldCare Package
E+H FieldCare Package
E+H FieldCare Package
Test2
Hardware Modul
Software Modul
Marketing und Vertrieb
Note on F6: Steuerung Jareskalender 1: Meilenstein wird im Jahreskalender angezeigt 0: Meilenstein wird nicht im Jahreskalender angezeigt
Note on G7: Kunde kennenlernen, Projektrahmen erfassen.
Note on P6: Steuerung Jareskalender 1: Meilenstein wird im Jahreskalender angezeigt 0: Meilenstein wird nicht im Jahreskalender angezeigt
Note on Z6: Steuerung Jareskalender 1: Meilenstein wird im Jahreskalender angezeigt 0: Meilenstein wird nicht im Jahreskalender angezeigt
Note on AJ6: Steuerung Jareskalender 1: Meilenstein wird im Jahreskalender angezeigt 0: Meilenstein wird nicht im Jahreskalender angezeigt
Note on AT6: Steuerung Jareskalender 1: Meilenstein wird im Jahreskalender angezeigt 0: Meilenstein wird nicht im Jahreskalender angezeigt
Note on BD6: Steuerung Jareskalender 1: Meilenstein wird im Jahreskalender angezeigt 0: Meilenstein wird nicht im Jahreskalender angezeigt
Note on BN6: Steuerung Jareskalender 1: Meilenstein wird im Jahreskalender angezeigt 0: Meilenstein wird nicht im Jahreskalender angezeigt
Note on BX6: Steuerung Jareskalender 1: Meilenstein wird im Jahreskalender angezeigt 0: Meilenstein wird nicht im Jahreskalender angezeigt
Note on CH6: Steuerung Jareskalender 1: Meilenstein wird im Jahreskalender angezeigt 0: Meilenstein wird nicht im Jahreskalender angezeigt
Farbvorschlag für Event-Kürzel
Event Zeile hoch
Event Zeile runter

## Teams
Steuerung / Verschiebung eines markierten Events / Färbung
Teams und Events
Teams / Personal / Ressourcen
|  | Events Events Events Events Events | J | # | Team: Entwicklung | J | # | Team: QS | J | # | J | # | J | # | J | # | J | # | J | # | J | #
|  |  |  | P1 | Planning 1 |  | Pl | Planung
|  |  |  | P2 | Planning 2 |  | JF | Jour Fixe
|  |  |  | Re | Retrospective |  | X | Teamurlaub
|  |  |  | Rv | Review
|  |  |  | X | Teamurlaub
DTM Team
Engineering Team
Integration Team
E+H Termine
Interne Termine
Team: Entwicklung
Team: QS
Note on F6: Steuerung Jareskalender 1: Meilenstein wird im Jahreskalender angezeigt 0: Meilenstein wird nicht im Jahreskalender angezeigt
Note on P6: Steuerung Jareskalender 1: Meilenstein wird im Jahreskalender angezeigt 0: Meilenstein wird nicht im Jahreskalender angezeigt
Note on Z6: Steuerung Jareskalender 1: Meilenstein wird im Jahreskalender angezeigt 0: Meilenstein wird nicht im Jahreskalender angezeigt
Note on AJ6: Steuerung Jareskalender 1: Meilenstein wird im Jahreskalender angezeigt 0: Meilenstein wird nicht im Jahreskalender angezeigt
Note on AT6: Steuerung Jareskalender 1: Meilenstein wird im Jahreskalender angezeigt 0: Meilenstein wird nicht im Jahreskalender angezeigt
Note on BD6: Steuerung Jareskalender 1: Meilenstein wird im Jahreskalender angezeigt 0: Meilenstein wird nicht im Jahreskalender angezeigt
Note on BN6: Steuerung Jareskalender 1: Meilenstein wird im Jahreskalender angezeigt 0: Meilenstein wird nicht im Jahreskalender angezeigt
Note on BX6: Steuerung Jareskalender 1: Meilenstein wird im Jahreskalender angezeigt 0: Meilenstein wird nicht im Jahreskalender angezeigt
Note on CH6: Steuerung Jareskalender 1: Meilenstein wird im Jahreskalender angezeigt 0: Meilenstein wird nicht im Jahreskalender angezeigt
Event Zeile hoch
Event Zeile runter
Farbvorschlag für Event-Kürzel

## Config
Vorgaben zur Erstellung des Kalenders
| Kalenderspanne |  | Abwesend | G | Gleittag
| Start | 2018-12-17 |  | U | Urlaub | KW 8 | KW 9 | KW 10 | KW 11 | KW 12 | KW 13 | KW 14 | KW 15 | KW 16 | KW 17 | KW 18 | KW 19 | KW 20 | KW 21 | KW 22 | KW 23 | KW 24 | KW 25 | KW 26 | KW 27 | KW 28 | KW 29 | KW 30 | KW 31 | KW 32 | KW 33 | KW 34 | KW 35 | KW 36 | KW 37 | KW 38 | KW 39 | KW 40 | KW 41 | KW 42 | KW 43 | KW 44 | KW 45 | KW 46 | KW 47 | KW 48 | KW 49 | KW 50 | KW 51 | KW 52 | KW 1 | KW 2 | KW 3 | KW 4 | KW 5 | KW 6 | KW 7 | KW 8 | KW 9 | KW 10 | KW 11 | KW 12 | KW 13 | KW 14
| Ende | 2019-05-05 |  | F | Feiertag
| Alle Eingaben auf dieser Seite werden erst nach der Erstellung des Kalenders wirksam. |  | Urlaubstage im Zeitraum |  | 10
Kalender erstellen
Auf Werkseinstellung zurücksetzen

## VARS (hidden)
Bezeichner | Wert |  | Erläuterung
CALENDAR_GENERATED | 1 |  | Kursiv = statischer Wert!
LAST_CAL_UPDATE | 2019-01-16
BACK_RGB |  | unused
Back_RGB_R | 10 | unused
Back_RGB_G | 10 | unused
Back_RGB_B | 10 | unused
BACK_COLOR_INDEX | 20
MS_LONGER_THAN_2 | 0
MS_SHORTCUT_DEFAULT_WIDTH | 2.57
MS_SHORTCUT_DEFAULT_LENGTH | 2
CALENDAR_EXPORT_PATH | C:\Users\redbo\Desktop\
CALENDAR_EXPORT_FILENAME | Kalender_Export
CALENDAR_EXPORT_FILENAME_DEFAULT | Kalender_Export
CALENDAR_EXPORT_FILENAME_WITH_DATE | 1
CALENDAR_EXPORT_SECOND_COPY | 1
CALENDAR_EXPORT_LEGEND_TEAM | 1
CALENDAR_EXPORT_LEGEND_PROJECT | 1
CALENDAR_EXPORT_ACCOUNT_VACATION | 1
CALENDAR_EXPORT_ADDITIONAL_INFOS
PROJECTTEAM_EXPORT_FILENAME | Projekt_Team_Export
PROJECTTEAM_EXPORT_FILENAME_DEFAULT | Projekt_Team_Export
Note on A2: Thorsten: Ist zu setzen sobald der Kalender erstmalig erstellt wurde
Note on A9: Thorsten: Gibt an ob mehr als zwei Zeichen für einen Meilensteinshortcut erlaubt sind.

## Kalender_Template_Leer (hidden)
Leerer Kalender
Es wurde noch kein Kalender erstellt.
Wechseln Sie auf die Tabelle 'Config' um einen Kalender zu erstellen.
! Für eine korrekte Funktion des Schedules müssen Makros erlaubt werden!
Bitte lesen Sie hierzu die entsprechenden Hinweise in der Bedienungsanleitung

## Kalender_Template (hidden)
Es wurde noch kein Kalender erstellt.
Wechseln Sie auf die Tabelle 'Config' um einen Kalender zu erstellen.
Zeiten |  | Kalenderwoche
Datum
|  | Urlaub | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
Projekte / Teams Projekte / Teams Projekte / Teams
Kalendernavigation / Anpassung
3 | verg. Tage anzeigen
| gehe zu Datum |  |  | 2018-01-01
Export
Note on G6: Noch nicht geplanter Urlaub
Note on H6: Eingeplanter Urlaub
Note on I6: Urlaub bereits verstrichen
Note on J6: Eingeplante Gleittage
Note on K6: Bereits verstrichene Gleittage.
Heute
- KW
KW +
Projekte/Teams Export
Zeile hoch
Zeile runter
Einstellungen
Kalender exportieren

## Projekte_Template (hidden)
Steuerung / Verschiebung eines markierten Events / Färbung
Projekte und Events
Projekte / Aufgaben
|  | Events Events Events Events Events | J | # | J | # | J | # | J | # | J | # | J | # | J | # | J | # | J | #
E+H CoDIA Termine
E+H FieldCare Package
E+H FieldCare Package
E+H FieldCare Package
Test2
E+H CoDIA Termine
E+H FieldCare Package
E+H FieldCare Package
Projekt Simba
Note on F6: Steuerung Jareskalender 1: Meilenstein wird im Jahreskalender angezeigt 0: Meilenstein wird nicht im Jahreskalender angezeigt
Note on P6: Steuerung Jareskalender 1: Meilenstein wird im Jahreskalender angezeigt 0: Meilenstein wird nicht im Jahreskalender angezeigt
Note on Z6: Steuerung Jareskalender 1: Meilenstein wird im Jahreskalender angezeigt 0: Meilenstein wird nicht im Jahreskalender angezeigt
Note on AJ6: Steuerung Jareskalender 1: Meilenstein wird im Jahreskalender angezeigt 0: Meilenstein wird nicht im Jahreskalender angezeigt
Note on AT6: Steuerung Jareskalender 1: Meilenstein wird im Jahreskalender angezeigt 0: Meilenstein wird nicht im Jahreskalender angezeigt
Note on BD6: Steuerung Jareskalender 1: Meilenstein wird im Jahreskalender angezeigt 0: Meilenstein wird nicht im Jahreskalender angezeigt
Note on BN6: Steuerung Jareskalender 1: Meilenstein wird im Jahreskalender angezeigt 0: Meilenstein wird nicht im Jahreskalender angezeigt
Note on BX6: Steuerung Jareskalender 1: Meilenstein wird im Jahreskalender angezeigt 0: Meilenstein wird nicht im Jahreskalender angezeigt
Note on CH6: Steuerung Jareskalender 1: Meilenstein wird im Jahreskalender angezeigt 0: Meilenstein wird nicht im Jahreskalender angezeigt
Farbvorschlag für Event-Kürzel
Event Zeile hoch
Event Zeile runter

## Teams_Template (hidden)
Steuerung / Verschiebung eines markierten Events / Färbung
Teams und Events
Teams / Personal / Ressourcen
|  | Events Events Events Events Events | J | # | J | # | J | # | J | # | J | # | J | # | J | # | J | # | J | #
DTM Team
Engineering Team
Integration Team
E+H Termine
Interne Termine
Team A
Engineering Team
Team C
E+H Meetings
Intern
Note on F6: Steuerung Jareskalender 1: Meilenstein wird im Jahreskalender angezeigt 0: Meilenstein wird nicht im Jahreskalender angezeigt
Note on P6: Steuerung Jareskalender 1: Meilenstein wird im Jahreskalender angezeigt 0: Meilenstein wird nicht im Jahreskalender angezeigt
Note on Z6: Steuerung Jareskalender 1: Meilenstein wird im Jahreskalender angezeigt 0: Meilenstein wird nicht im Jahreskalender angezeigt
Note on AJ6: Steuerung Jareskalender 1: Meilenstein wird im Jahreskalender angezeigt 0: Meilenstein wird nicht im Jahreskalender angezeigt
Note on AT6: Steuerung Jareskalender 1: Meilenstein wird im Jahreskalender angezeigt 0: Meilenstein wird nicht im Jahreskalender angezeigt
Note on BD6: Steuerung Jareskalender 1: Meilenstein wird im Jahreskalender angezeigt 0: Meilenstein wird nicht im Jahreskalender angezeigt
Note on BN6: Steuerung Jareskalender 1: Meilenstein wird im Jahreskalender angezeigt 0: Meilenstein wird nicht im Jahreskalender angezeigt
Note on BX6: Steuerung Jareskalender 1: Meilenstein wird im Jahreskalender angezeigt 0: Meilenstein wird nicht im Jahreskalender angezeigt
Note on CH6: Steuerung Jareskalender 1: Meilenstein wird im Jahreskalender angezeigt 0: Meilenstein wird nicht im Jahreskalender angezeigt
Event Zeile hoch
Event Zeile runter
Farbvorschlag für Event-Kürzel

## Kalender_WochenTemplate (hidden)
x | y
z | Template
Hier das empty Template (AD4)
| Zeiten | Kalenderwoche | KW 01
|  | Datum | 2017-01-01 | 2017-01-02 | 2017-01-03 | 2017-01-04 | 2017-01-05
Urlaub
Projekte / Teams Projekte / Teams Projekte / Teams

## Office Timeline Template (hidden)
Dateiname ohne Datum |  |  |  |  | Projektliste | Einstellungen
Projektnamen voran
Teamnamen voran
Project Tasks
Start Date | End Date | Description | Assigned To | % Complete
Project Milestones
| End Date | Description | Assigned To | % Complete